## timeline pengembangan
Kategori | kode fitur | Daftar Fitur | bulan 1 |  |  |  | bulan 2 |  |  |  | bulan 3
|  |  | m1 | m2 | m3 | m4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m1 | m2 | m3 | m4
Pelaporan | F1.1 | CRUD Legalitas Perusahaan | bulan 1 m1: A & D; bulan 1 m2: Mo; bulan 1 m3: dev1; bulan 2 m2: dev2; bulan 3 m1: T & R; bulan 3 m4: depl
| F1.2 | CRUD perizinan (site plan) dan proyek | bulan 1 m1: A & D; bulan 1 m2: Mo; bulan 1 m3: dev1; bulan 2 m2: dev2; bulan 3 m1: T & R; bulan 3 m4: depl
| F1.3 | Pengelolaan surat pernyataan elektronik | bulan 1 m1: A & D; bulan 1 m2: Mo; bulan 1 m3: dev1; bulan 2 m2: dev2; bulan 3 m1: T & R; bulan 3 m4: depl
Pemantauan | F2.1 | Pembaruan status dan pemantauan progres serah terima | bulan 1 m1: A & D; bulan 1 m3: Mo; bulan 1 m4: dev1; bulan 2 m3: dev2; bulan 2 m4: dev2; bulan 3 m2: T & R; bulan 3 m4: depl
| F2.2 | Pembaruan dan pemantauan progres pengambilalihan secara paksa PSU yang ditelantarkan | bulan 1 m1: A & D; bulan 1 m3: Mo; bulan 1 m4: dev1; bulan 2 m3: dev2; bulan 3 m2: T & R; bulan 3 m4: depl
| F2.3 | Pemantauan progres dan evaluasi penyediaan PSU (citra satelit) | bulan 1 m1: A & D; bulan 1 m3: Mo; bulan 1 m4: dev1; bulan 2 m3: dev2; bulan 2 m4: dev2; bulan 3 m2: T & R; bulan 3 m4: depl
Pengelolaan | F3.1 | Pengelolaan informasi serah terima | bulan 1 m1: A & D; bulan 1 m4: Mo; bulan 2 m1: dev1; bulan 2 m4: dev2; bulan 3 m3: T & R; bulan 3 m4: depl
| F3.2 | form laporan PSU/aduan masyarakat | bulan 1 m1: A & D; bulan 1 m4: Mo; bulan 2 m1: dev1; bulan 2 m4: dev2; bulan 3 m3: T & R; bulan 3 m4: depl
| F3.3 | Pengelolaan kerjasama pemanfaatan PSU | bulan 1 m1: A & D; bulan 1 m4: Mo; bulan 2 m1: dev1; bulan 2 m4: dev2; bulan 3 m3: T & R; bulan 3 m4: depl
[6 empty] | akun googlemaps | [7 empty] | server
|  |  | A & D | System Analysis and Design
|  |  | Mo | Mockup Validation
|  |  | dev1 | development phase 1
|  |  | dev2 | development phase 2
|  |  | T & R | User Acceptance Test & Revision
|  |  | depl | Deployment & Launching

## data master
tidak perlu dibuat tabel di database, cukup dijadikan acuan dasar
|  |  |  | <master yg perlu disimpan di database> |  |  |  | <master yg perlu disimpan di database>
|  | pengguna.peran |  | jenis_psu |  |  |  | kelurahan | lihat dokumen SQL
|  | 1 | administrator | id | jenis | kategori | Ukuran | kecamatan
|  | 2 | verifikator | 1 | Jaringan Jalan | Prasarana Perumahan | m | kota
|  | 3 | pengembang | 2 | Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) | Prasarana Perumahan | m | provinsi
|  | 4 | perwakilan warga | 3 | Sanitasi | Prasarana Perumahan | m
|  |  |  | 4 | Jaringan saluran pembuangan air limbah | Prasarana Perumahan | m
|  | laporan.status_terakhir |  | 5 | Tempat pembuangan sampah | Prasarana Perumahan | Ha
|  | 1 | menunggu tindak lanjut admin | 6 | Sarana perniagaan/perbelanjaan | Sarana Perumahan | Ha
|  | 2 | laporan ditolak | 7 | Sarana pelayanan umum dan pemerintahan | Sarana Perumahan | Ha
|  | 3 | laporan diterima. Menunggu respon SKPD | 8 | Sarana pendidikan | Sarana Perumahan | Ha
|  | 4 | Laporan direspon SKPD, menunggu feedback | 9 | Sarana kesehatan | Sarana Perumahan | Ha
|  | 5 | feedback diterima, laporan selesai | 10 | Sarana peribadatan | Sarana Perumahan | Ha
|  |  |  | 11 | Sarana rekreasi dan olah raga | Sarana Perumahan | Ha
|  | perusahaan.status |  | 12 | Sarana pemakaman | Sarana Perumahan | Ha
|  | 1 | proses verifikasi | 13 | Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau | Sarana Perumahan | Ha
|  | 2 | terverifikasi | 14 | Sarana parkir | Sarana Perumahan | Ha
|  | 3 | perlu perubahan | 15 | Jaringan air bersih | Utilitas Umum Perumahan | m
|  | 4 | ditolak | 16 | Jaringan listrik | Utilitas Umum Perumahan | m
|  |  |  | 17 | Jaringan telepon | Utilitas Umum Perumahan | m
|  | perusahaan.bentuk |  | 18 | Jaringan gas | Utilitas Umum Perumahan | m
|  | 1 | CV | 19 | Jaringan transportasi | Utilitas Umum Perumahan | m
|  | 2 | Firma | 20 | Pemadam kebakaran | Utilitas Umum Perumahan | Ha
|  | 3 | PT | 21 | Sarana penerangan jalan umum | Utilitas Umum Perumahan | Unit
|  | 4 | UD
|  | 5 | BUMN
|  | 6 | BUMD
|  | proyek.jenis_produk |  | unit.jenis_produk
|  | 1 | rumah tapak | 1 | rumah tapak
|  | 2 | Rumah Susun (Apartemen) | 2 | Rumah Susun (Apartemen)
progress.status |  | proyek.status_tahapan_terakhir |  | serahterima.status_tahapan_terakhir
… |  | … |  | …

## E-Lapor
No | Jenis data | Input Data |  |  | Satuan | Keterangan
|  | Diisi | Diunggah | Dipilih
1 | Data Perusahaan
| Nama perusahaan | ✔
| Akta pendirian Badan Usaha/ Badan Hukum |  | ✔ |  | PDF/PNG
| Nama pemilik | ✔
| Foto pemilik |  | ✔ |  | JPEG/PNG | Ukuran 4x6, resolusi diatur
| KTP pemilik |  | ✔ |  | PDF/PNG
| Bentuk perusahaan | ✔ |  | 1. CV 2. Firma 3. PT 4. UD 5. BUMN 6. BUMD
| Alamat perusahaan | ✔ |  |  |  | Ada 2 opsi yang bisa dipakai pengguna: 1. Mengetikkan alamat yang terintegrasi dengan Map 2. Select via Map Setelah itu, ada menu untuk menuliskan detail alamat, kelurahan, kecamatan, kode pos Referensi : Interface Grab/Gojek/Tokopedia
| Tahun berdiri | ✔
| No. Telp | ✔
| Email | ✔
| Website | ✔
2 | Data Proyek
| Lokasi | ✔ |  |  |  | Ada 2 opsi yang bisa dipakai pengguna: 1. Mengetikkan alamat yang terintegrasi dengan Map 2. Select via Map Setelah itu, ada menu untuk menuliskan detail alamat, kelurahan, kecamatan, kode pos Referensi : Interface Grab/Gojek/Tokopedia
| Luas total area proyek | ✔ |  |  | Hektar (Ha)
| Jumlah total unit yang akan dibangun | ✔ |  |  | Unit
| Jenis produk | ✔ |  | 1. Rumah Tapak 2. Rumah Susun (Apartemen)
| Tipe rumah | ✔ |  |  | m2 | Jumlah unit – LB/LT (contoh ilustrasi bisa dilihat pada sheet Tipe Rumah)
| Jenis PSU yang dibangun berdasarkan Rencana Tapak (Site Plan) yang sudah disetujui oleh Pemerintah | ✔ (Ukuran setiap PSU) |  | 1. Jenis Prasarana 2. Jenis Sarana 3. Jenis Utilitas | Ha | Detil PSU mengacu pada sheet Detil PSU
Tanggal entri
Tanggal mulai proyek
| Target Pembangunan | ✔ |  |  | Bulan
3 | Data Perizinan
| Site plan (*) |  | ✔ |  | DWG/DWF
| UKL/UPL (*) |  | ✔ |  | PDF/PNG
| Izin Mendirikan Bangunan (*) |  | ✔ |  | PDF/PNG
| Izin Penggunaan Bangunan (*) |  | ✔ |  | PDF/PNG
| Bukti pernyataan penyerahan PSU pada saat pengurusan rencana tapak |  | ✔ |  | PDF/PNG
Note:
- Setiap perusahaan boleh memiliki beberapa proyek
- Setiap proyek harus memiliki perizinan
- Dalam satu proyek boleh terdapat pembanguna beberapa jenis PSU

## Tipe Rumah
IF (Jenis Produk = Rumah Tapak)
Jumlah Tipe Rumah | 3
Tipe | LB (m2) | LT (m2) | Jumlah Unit
1
2 |  |  |  | *LB = Luas Bangunan
3 |  |  |  | *LT = Luas Tanah
IF (Jenis Produk = Apartemen)
Jumlah Tipe Unit | 2
Tipe | LB (m2) | Jumlah Unit
1
2

## Detil PSU
Source: - Permenpera Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Tapak yang dibangun oleh Pengembang - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
No | Prasarana Perumahan | Ukuran
1 | Jaringan Jalan | m
2 | Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) | m
3 | Sanitasi | m
4 | Jaringan saluran pembuangan air limbah | m
5 | Tempat pembuangan sampah | Ha
No | Sarana Perumahan | Ukuran
1 | Sarana perniagaan/perbelanjaan | Ha
2 | Sarana pelayanan umum dan pemerintahan | Ha
3 | Sarana pendidikan | Ha
4 | Sarana kesehatan | Ha
5 | Sarana peribadatan | Ha
6 | Sarana rekreasi dan olah raga | Ha
7 | Sarana pemakaman | Ha
8 | Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau | Ha
9 | Sarana parkir | Ha
No | Utilitas Umum Perumahan | Ukuran
1 | Jaringan air bersih | m
2 | Jaringan listrik | m
3 | Jaringan telepon | m
4 | Jaringan gas | m
5 | Jaringan transportasi | m
6 | Pemadam kebakaran | Ha
7 | Sarana penerangan jalan umum | Unit

## E-Pantau (Serah Terima)
Progress Serah Terima
Segmen |  | Input Data |  |  |  | Satuan | Diupload oleh | Keterangan
|  | Diisi | Diunggah | Dipilih | Direview
1 | Tahap Pengajuan Permohonan Penyerahan PSU
| KTP pemohon |  |  |  | ✔ |  |  | *Direview = Dokumen sudah diupload sebelumnya di E-Lapor. Pada tahap E-Pantau, pengembang tinggal mereview/ mengganti dokumen yang telah diupload sebelumnya.
| Akta pendirian Badan Usaha/ Badan Hukum |  |  |  | ✔
| Sertifikat Tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah |  | ✔ |  |  | PDF/PNG
| Site plan |  |  |  | ✔
| Akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada pemerintah Daerah |  | ✔ |  |  | PDF/PNG
| Izin Mendirikan Bangunan |  |  |  | ✔
| Izin Penggunaan Bangunan |  |  |  | ✔
| Persyaratan Teknis | [6 empty] | Akan dikonsultasikan dengan mitra terlebih dahulu
2 | Tahap Verifikasi Persyaratan Administrasi
| Berita acara pemeriksaan |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Tim Verifikasi
3 | Tahap Verifikasi Persyaratan Teknis (Lapangan)
| Berita Acara Peninjauan Lapangan |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Tim Verifikasi
4 | Tahap Penyelesaian
| Laporan Hasil Evaluasi dan Verifikasi |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Tim Verifikasi | Sudah ditandatangani pengembang
| Surat Bupati terkait Persetujuan Penyerahan PSU |  | ✔ |  |  | PDF/PNG
| Berita Acara Serah Terima Bupati dan Pengembang |  | ✔ |  |  | PDF/PNG |  | Dokumen ini harus dilengkapi dengan dokumen: - Site plan - Berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan - Laporan tentang hasil evaluasi dan verifikasi - Asli Akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah - Asli Sertifikat tanah

## Breakdown E-Pantau
Progress Serah Terima
Segmen |  |  | Input Data |  |  |  | Satuan | Diupload oleh | Keterangan
|  |  | Diisi | Diunggah | Dipilih | Direview
Tahap Pengajuan Permohonan Penyerahan PSU
1 | Surat permohonan penyerahan PSU |  |  | ✔ |  |  |  | Developer
| a | KTP pemohon |  |  |  | ✔ |  | Developer | *Direview = Dokumen sudah diupload sebelumnya di E-Lapor. Pada tahap E-Pantau, pengembang tinggal mereview/ mengganti dokumen yang telah diupload sebelumnya. ** 1a merupakan lampiran dari surat permohonan penyerahan PSU
|  | Akta pendirian Badan Usaha/ Badan Hukum |  |  |  | ✔ |  | Developer
|  | Sertifikat Tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Developer
|  | Site plan |  |  |  | ✔ |  | Developer
|  | Akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada pemerintah Daerah |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Developer
|  | Izin Mendirikan Bangunan |  |  |  | ✔ |  | Developer
|  | Izin Penggunaan Bangunan |  |  |  | ✔ |  | Developer
Tahap Verifikasi Persyaratan Administrasi
2 | Surat undangan rapat pembahasan berkas permohonan |  |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Admin | Sekaligus membuat sistem notifikasi (informasi undangan untuk pengembang)
3 | Berita acara pemeriksaan |  |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Tim Verifikasi | Sekaligus membuat sistem notifikasi (informasi undangan untuk pengembang)
Tahap Verifikasi Persyaratan Teknis (Lapangan)
4 | Surat pemberitahuan tanggal survei lapangan |  |  | ✔ |  |  |  | Admin | Sekaligus membuat sistem notifikasi (informasi undangan untuk pengembang)
5 | Berita Acara Peninjauan Lapangan |  |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Tim Verifikasi | Sekaligus membuat sistem notifikasi (informasi undangan untuk pengembang)
Tahap Penyelesaian
6 | Laporan Hasil Evaluasi dan Verifikasi |  |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Tim Verifikasi | Sudah ditandatangani pengembang
7 | Surat Bupati terkait Persetujuan Penyerahan PSU |  |  | ✔ |  |  | PDF/PNG
8 | Surat Undangan Acara Penandatanganan Berita Acara |  |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Admin | Sekaligus membuat sistem notifikasi (informasi undangan untuk pengembang)
9 | Berita Acara Serah Terima Bupati dan Pengembang |  |  | ✔ |  |  | PDF/PNG | Admin | Dokumen ini harus dilengkapi dengan dokumen: - Site plan - Berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan - Laporan tentang hasil evaluasi dan verifikasi - Asli Akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah - Asli Sertifikat tanah

## DLHK
No | Jenis data
Data Perusahaan
1 | Nama perusahaan
2 | Akta pendirian Badan Usaha/ Badan Hukum
3 | Nama pemilik
4 | Foto pemilik
5 | KTP pemilik
6 | Bentuk perusahaan
7 | Alamat perusahaan
8 | Tahun berdiri
9 | No. Telp
10 | Email
11 | Website
Data Proyek
1 | Lokasi
2 | Luas total area proyek
3 | Jumlah total unit yang akan dibangun
4 | Jenis hunian
5 | Tipe dan jumlah hunian
6 | Jenis dan jumlah unit/Luas PSU yang dibangun berdasarkan Rencana Tapak (Site Plan) yang sudah disetujui oleh Pemerintah
7 | Waktu proyek dimulai
8 | Waktu penyelesaian pembangunan
Data Perizinan
1 | Rencana Tapak (Site Plan)
2 | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Upaya Pemantauan Lingkugan Hidup (UKL/UPL)
3 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4 | Izin Penggunaan Bangunan
5 | Sertifikat Tanah
6 | Akta Notaris